## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
التنقيب في المعطيات الناتجة عن الأنظمة التعليمية | 171 days | Wed 11/1/17 | Sat 5/19/18
إطار المشروع | 26 days | Wed 11/1/17 | Thu 11/30/17
تحديد أهداف المشروع | 3 days | Wed 11/1/17 | Sat 11/4/17
دراسة الجدوى للمشروع | 4 days | Sun 11/5/17 | Wed 11/8/17 | 3
الجدوى التقنية | 4 days | Sun 11/5/17 | Wed 11/8/17
جدوى الموارد البشرية | 4 days | Sun 11/5/17 | Wed 11/8/17
الجدوى التنظيمية | 4 days | Sun 11/5/17 | Wed 11/8/17
الجدوى المالية | 4 days | Sun 11/5/17 | Wed 11/8/17
الجدوى التشغيلية | 4 days | Sun 11/5/17 | Wed 11/8/17
الإطار القانوني | 2 days | Sun 11/5/17 | Mon 11/6/17
الإطار التنظيمي | 2 days | Tue 11/7/16 | Wed 11/8/16 | 10
تحديد حدود المشروع | 3 days | Thu 11/9/16 | Sun 11/12/16 | 4
الدراسة المرجعية للمشروع | 145 days | Sat 12/2/17 | Sat 5/19/18 | 4,2
دراسة للأنظمة المشابهة | 14 days | Sat 12/2/17 | Sun 12/17/17
دراسة للنظام الحالي في الجامعة | 7 days | Mon 12/18/17 | Mon 12/25/17 | 14
تقدير كلفة المشروع | 124 days | Tue 12/26/17 | Sat 5/19/18 | 15
تحديد الجدول الزمني | 3 days | Tue 12/26/17 | Thu 12/28/17
تحديد كلفة المشروع | 5 days | Sat 12/30/17 | Wed 1/3/18 | 17
دراسة تحليلية | 8 days | Thu 1/4/18 | Sat 1/13/18 | 18
توثيق المتطلبات الوظيفية | 4 days | Thu 1/4/18 | Mon 1/8/18
توثيق المتطلبات غير الوظيفية | 4 days | Tue 1/9/18 | Sat 1/13/18 | 20
دراسة الخورزميات الأكثر ملائمة لطبيعة المعطيات | 14 days | Sun 1/14/18 | Mon 1/29/18 | 19
وضع المخططات | 94 days | Tue 1/30/18 | Sat 5/19/18 | 22
Context Diagram | 4 days | Tue 1/30/18 | Sat 2/3/18
Use Case Diagram | 4 days | Sun 2/4/18 | Wed 2/7/18 | 24
Activity Diagram | 4 days | Thu 2/8/18 | Mon 2/12/18 | 25
دراسة تصميمية | 82 days | Tue 2/13/18 | Sat 5/19/18 | 26
تصميم قواعد المعطيات | 5 days | Tue 2/13/18 | Sun 2/18/18
Sequence Diagram | 3 days | Mon 2/19/18 | Wed 2/21/18 | 28
Class Diagram | 3 days | Thu 2/22/18 | Sun 2/25/18 | 29
تحقيق الكود البرمجي | 21 days | Mon 2/26/18 | Wed 3/21/18 | 30
Visualization | 15 days | Thu 3/22/18 | Sun 4/8/18 | 31
الاختبارات | 35 days | Mon 4/9/18 | Sat 5/19/18 | 32
Unit Testing | 10 days | Mon 4/9/18 | Thu 4/19/18
Integration Testing | 10 days | Sat 4/21/18 | Tue 5/1/18 | 34
System Testing | 10 days | Wed 5/2/18 | Sun 5/13/18 | 35
تسليم وإغلاق المشروع | 5 days | Mon 5/14/18 | Sat 5/19/18 | 36