## Sheet1
Task Name | Duration | Early Start | Late Start | Early Finish | Late Finish | Predecessors | Total Slack
التنقيب في المعطيات الناتجة عن الأنظمة التعليمية | 199 days | Sat 10/1/16 | Wed 11/2/16 | Sat 5/20/17 | Sat 5/20/17 |  | 0 days
تحديد إطار المشروع | 26 days | Sat 10/1/16 | Wed 11/2/16 | Sun 10/30/16 | Thu 12/1/16 |  | 28 days
تحديد أهاف المشروع | 3 days | Sat 10/1/16 | Wed 11/2/16 | Mon 10/3/16 | Sat 11/5/16 |  | 28 days
دراسة الجدوى للمشورع | 20 days | Tue 10/4/16 | Sun 11/6/16 | Wed 10/26/16 | Mon 11/28/16 | 3 | 28 days
الجدوى التقنية | 4 days | Tue 10/4/16 | Sun 11/6/16 | Sat 10/8/16 | Wed 11/9/16 |  | 28 days
جدوى الموارد البشرية | 4 days | Sun 10/9/16 | Thu 11/10/16 | Wed 10/12/16 | Mon 11/14/16 | 5 | 28 days
الجدوى التنظيمية | 4 days | Thu 10/13/16 | Tue 11/15/16 | Mon 10/17/16 | Sat 11/19/16 | 6 | 28 days
الجدوى المالية | 4 days | Tue 10/18/16 | Sun 11/20/16 | Sat 10/22/16 | Wed 11/23/16 | 7 | 28 days
الجدوى التشغيلية | 4 days | Sun 10/23/16 | Thu 11/24/16 | Wed 10/26/16 | Mon 11/28/16 | 8 | 28 days
الإطار القانوني | 2 days | Sun 10/23/16 | Thu 11/24/16 | Mon 10/24/16 | Sat 11/26/16 |  | 28 days
الإطار التنظيمي | 2 days | Tue 10/25/16 | Sun 11/27/16 | Wed 10/26/16 | Mon 11/28/16 | 10 | 28 days
تحديد حدود المشروع | 3 days | Thu 10/27/16 | Tue 11/29/16 | Sun 10/30/16 | Thu 12/1/16 | 4 | 28 days
دراسة مرجعية | 29 days | Mon 10/31/16 | Sat 12/3/16 | Sat 12/3/16 | Wed 1/4/17 | 2 | 28 days
دراسة للأنظمة المشابهة | 14 days | Mon 10/31/16 | Sat 12/3/16 | Tue 11/15/16 | Sun 12/18/16 |  | 28 days
دراسة للنظام الحالي في الجامعة | 7 days | Wed 11/16/16 | Mon 12/19/16 | Wed 11/23/16 | Mon 12/26/16 | 14 | 28 days
تقدير كلفة المشروع | 8 days | Thu 11/24/16 | Tue 12/27/16 | Sat 12/3/16 | Wed 1/4/17 | 15 | 28 days
تحديد الجدول الزمني | 3 days | Thu 11/24/16 | Tue 12/27/16 | Sun 11/27/16 | Thu 12/29/16 |  | 28 days
تحديد كلفة المشروع | 5 days | Mon 11/28/16 | Sat 12/31/16 | Sat 12/3/16 | Wed 1/4/17 | 17 | 28 days
دراسة تحليلية | 34 days | Sun 12/4/16 | Thu 1/5/17 | Wed 1/11/17 | Mon 2/13/17 | 13 | 28 days
توثيق المتطلبات الوظيفية | 4 days | Sun 12/4/16 | Thu 1/5/17 | Wed 12/7/16 | Mon 1/9/17 |  | 28 days
توثيق المتطلبات غير الوظيفية | 4 days | Thu 12/8/16 | Tue 1/10/17 | Mon 12/12/16 | Sat 1/14/17 | 20 | 28 days
دراسة الخورزاميات الأكثر ملائمة لطبيعة البيانات | 14 days | Tue 12/13/16 | Sun 1/15/17 | Wed 12/28/16 | Mon 1/30/17 | 21 | 28 days
وضع المخططات | 12 days | Thu 12/29/16 | Tue 1/31/17 | Wed 1/11/17 | Mon 2/13/17 | 22 | 28 days
Context Diagram | 4 days | Thu 12/29/16 | Tue 1/31/17 | Mon 1/2/17 | Sat 2/4/17 |  | 28 days
UseCase Diagram | 4 days | Tue 1/3/17 | Sun 2/5/17 | Sat 1/7/17 | Wed 2/8/17 | 24 | 28 days
Activity Diagram | 4 days | Sun 1/8/17 | Thu 2/9/17 | Wed 1/11/17 | Mon 2/13/17 | 25 | 28 days
دراسة تصميمية | 11 days | Thu 1/12/17 | Tue 2/14/17 | Tue 1/24/17 | Sun 2/26/17 | 19 | 28 days
تصميم قواعد المعطيات | 5 days | Thu 1/12/17 | Tue 2/14/17 | Tue 1/17/17 | Sun 2/19/17 |  | 28 days
Sequence Diagram | 3 days | Wed 1/18/17 | Mon 2/20/17 | Sat 1/21/17 | Wed 2/22/17 | 28 | 28 days
Class Diagram | 3 days | Sun 1/22/17 | Thu 2/23/17 | Tue 1/24/17 | Sun 2/26/17 | 29 | 28 days
Implemenation | 36 days | Wed 1/25/17 | Mon 2/27/17 | Tue 3/7/17 | Sun 4/9/17 | 27 | 28 days
تحقيق الكود البرمجي | 21 days | Wed 1/25/17 | Mon 2/27/17 | Sat 2/18/17 | Wed 3/22/17 |  | 28 days
Visualization | 15 days | Sun 2/19/17 | Thu 3/23/17 | Tue 3/7/17 | Sun 4/9/17 | 32 | 28 days
الاختبارات | 30 days | Wed 3/8/17 | Mon 4/10/17 | Tue 4/11/17 | Sun 5/14/17 | 31 | 28 days
Unit Testing | 10 days | Wed 3/8/17 | Mon 4/10/17 | Sun 3/19/17 | Thu 4/20/17 |  | 28 days
Integration Testing | 10 days | Mon 3/20/17 | Sat 4/22/17 | Thu 3/30/17 | Tue 5/2/17 | 35 | 28 days
System Testing | 10 days | Sat 4/1/17 | Wed 5/3/17 | Tue 4/11/17 | Sun 5/14/17 | 36 | 28 days
تسليم المشروع | 5 days | Mon 5/15/17 | Mon 5/15/17 | Sat 5/20/17 | Sat 5/20/17 | 34 | 0 days