|  |
| --- |
|  |
| **التنقيب في البيانات الناتجة عن الأنظمة التعليمية، الحالة المدروسة: الجامعة السورية الافتراضية.** |
| بإشراف:  د. عبد السلام زيدان م. محمد ثائر الجوهري |
|  |
|  |
| إعداد:  آلاء الحموي محمد باسل الشمالي   محمـد غانــم هانــئــة المالكـــي |



كلية الهندسة المعلوماتية

جامعة دمشق

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

السنة الخامسة

إدارة المشاريع

|  |
| --- |
| **2016/2017** |

الفهرس:

[مقدمة عامة General Introduction: 2](#_Toc471297610)

[عنوان المشروع Title: 3](#_Toc471297611)

[غاية المشروع Purpose: 3](#_Toc471297612)

[وصف المشروع Description: 3](#_Toc471297613)

[الهدف من المشروع Objective: 4](#_Toc471297614)

[القيود والافتراضات Constrains and Assumptions: 4](#_Toc471297615)

[الجهات المعنيّة بالمشروع Stockholders: 4](#_Toc471297616)

[المهتمين بالمشروع: 4](#_Toc471297617)

[رعاة المشروع: 5](#_Toc471297618)

[تسليمات المشروع Deliverables: 5](#_Toc471297619)

[قائمة المخاطر High Level Risks: 5](#_Toc471297620)

[الجدول الزمني Schedule: 6](#_Toc471297621)

[مخطط غانت: 8](#_Toc471297622)

[بنية تقسيم العمل للمشروع WBS: 9](#_Toc471297623)

[جدول موارد المشروع Resources Sheet: 10](#_Toc471297624)

[خصائص الأنشطة والموارد المسندة إليها Activity Attributes & Resources Assignment 10](#_Toc471297625)

[آلية المراقبة والتحكم إثناء تنفيذ الخطة Monitoring & Controlling Methods 12](#_Toc471297626)

# مقدمة عامة General Introduction:

تحوي هذه الحلقة توصيفاً لمشروع، نعبّر من خلالها عن حيثيات هذا المشروع وبعض خصائصه كتعريفه و وصفه والغاية المبتغاة منه والأهداف التي سيحققها، كما ستحيط بالجهات المعنية   
والمهتمين بهذا المشروع والقيود والافتراضات التي سيُبنى عليها، ونذكر أيضا التسليمات وقائمة أولية بالمخاطر المحتملة التي ستؤثر على سير العمل، وجدول زمني يبين الأحداث والأنشطة وخصائصها خلال الفترة الزمنية الممتدة من لحظة بدء المشروع حتى لحظة تسليمه مع توضيح بنية تقسيم العمل وتوصيف للموارد التي سنحتاج أليها .

# عنوان المشروع Title:

التنقيب في البيانات الناتجة عن الأنظمة الافتراضية التعليمية، الحالة المدروسة: الجامعة السورية الافتراضية.

# غاية المشروع Purpose:

تعاني أنظمة التعليم عن بعد من عدم إمكانية تعقب حالة طلابها لعدم وجود التواصل المباشر face to face interaction بين الطالب والأستاذ، مما يعني عدم إمكانية معرفة الأستاذ مدى تفاعل الطالب مع الدرس وفهمه له، وبالتالي عدم القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في تغيير الأسلوب التعليمي الذي يتعبه الأستاذ، أو تغييرات إدارية تتخذها الجامعات بناء على نتائج علامات الطلاب، تفاعلهم مع المحتوى العلمي وغيرها. ولما كانت تلك الأنظمة تملك القدرة على تسجيل كامل تفاصيل تفاعل الطالب مع النظام، كانت الحاجة لتحليل البيانات الخام المجنية من هذه الأنظمة بهدف الوصول للمعرفة المخبئة في هذه البيانات وتحسين وضع الطلاب والوصول إلى معرفة تساعد في اتخاذ القرارات.

# وصف المشروع Description:

تملك الجامعة السورية الافتراضية عدة أنظمة منها: نظام الامتحانات: ويتم عن طريق تقديم الامتحانات وتسجيل العلامات، نظام :Web Demo يتم من خلاله عرض وإدارة المحاضرات المباشرة وتسجيلها.

يقوم المشروع على التنقيب في البيانات الناتجة عن تفاعل الطلاب مع هذه الأنظمة، وإيجاد العلاقة بين نجاح الطلاب وتفاعلهم مع الأنظمة المذكورة آنفاً (حضور محاضرات، تسليم وظائف، تفاعل مع دروس، تحميل محاضرات.. إلخ ) للوصول إلى **معرفة** تساعد على اتخاذ القرارات التي تحسن الوضع التعليمي للطلاب والجامعات.

# الهدف من المشروع Objective:

يهدف المشروع إلى استخدام تقنيات التنقيب في البيانات الخام المستخرجة من الأنظمة والعمليات التعليمية بهدف مساعدة مصممي ومستخدمي هذه الأنظمة لتحسين أدائها واستخلاص معلومات مفيدة عن سلوك الطلاب في عملية التعلّم. كما أن استخدام تقنيات التنقيب في أنظمة التعلم الافتراضية يمكن أن يلعب دوراً هاماً وفعالاً في حل مشاكل التعلّم وتقديم المعلومات التي تساعد أصحاب القرار من طلاب ومعلمين وواضعي الخطة الدراسية بأخذ قرارات مدعومة بالمعلومات عن كيفية التفاعل مع المصادر التعليمية.

# القيود والافتراضات Constrains and Assumptions:

قيود زمنية: تسليم المشروع قبل 1/6/2017

قيود قانونية: الحصول على البيانات التي ستتم عملية التنقيب عليها بعد أخذ موافقة رئاسة الجامعة.

# الجهات المعنيّة بالمشروع Stockholders:

## المهتمين بالمشروع:

1. متعلمين: تقديم الملاحظات والنصائح للطلاب، الاستجابة لاحتياجات الطالب، العمل على رفع إنتاجية الطالب وسويته العملية.. إلخ
2. معلمين: مساعدتهم على الفهم الأمثل لطبيعة تلاميذهم وكيفية سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب وعكس ذلك على الطرق التي يتبعونها في التعليم وتحسين الأداء التدريسي.. إلخ
3. باحثين: تطوير ومقارنة تقنيات استخراج البيانات لجعلها قادرة على تقديم الاقتراحات الأمثل لكل مشكلة أو مهمة تربوية محددة. تقييم فاعلية التعلم عند استخدام طرق وبيئات وأساليب مختلفة.. الخ
4. إداريين: إيجاد الطريقة الأفضل لتنظيم المصادر ( البشرية والمادية ) وتقييم مؤسستهم التعليمية.

## رعاة المشروع:

1. كلية الهندسة المعلوماتية- جامعة دمشق.
2. الجامعة السورية الافتراضية.

# تسليمات المشروع Deliverables:

1. تشكيل فريق العمل.
2. وثيقة تتناول دراسة مرجعية للأنظمة المشابهة وللنظام الحالي المتبع في الجامعة الافتراضية
3. وثيقة تتناول تحليل النظام والخوارزميات الأكثر ملائمة لنوعية البيانات المتاحة
4. وثيقة تصميم النظام
5. تحقيق الكود البرمجي، إيجاد نظام يزود المعنيين بمعرفة تساعد في اتخاذ القرارات.
6. وثيقة تتضمن اختبارات النظام
7. وضع المشروع حيز التنفيذ وتسليمه للجهات المعنية.

# قائمة المخاطر High Level Risks:


1. بما أن المشروع يعتمد على بيانات حقيقية لها علاقة بنظام الامتحانات لجامعة فإن الحفاظ على سرية هذه البيانات في غاية الأهمية.
2. عدم وجود تكامل بين مصادر البيانات الناتجة عن أنظمة مختلفة (بسبب وجود عدة أنظمة تعمل عليها الجامعة الافتراضية مما يؤدي إلى خلق صعوبات في عملية التحليل نتيجة لعدم وجود نظام موحد يضم كافة البيانات ويحقق عدم التنافي بين البيانات الناتجة عن الأنظمة المختلفة)
3. قد يحدث تغييرات في إدارة الجامعة أو إدارة المشروع أو إدارة الفريق وهو يعتبر خطر لأن تغير الإدارة سيستغرق وقتاً إضافياً لإعادة الاتفاق مع الإدارة الجديدة و وضعها في صدد المشروع وأخذ الموافقات منها ...الخ وهذا كله يؤدي إلى تأخير في الفترة الزمنية لتسليم المشروع .
4. عدم الحصول على الداتا من قِبل الجامعة يشكل تهديد حقيقي للمشروع.

# الجدول الزمني Schedule:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predecessors** | **Finish** | **Start** | **Duration** | **Task Name** |  |
|  | **Sat 5/19/17** | **Wed 11/1/16** | **171 days** | **التنقيب في المعطيات الناتجة عن الأنظمة التعليمية** | **1** |
|  | **Thu 11/30/16** | **Wed 11/1/16** | **26 days** | **إطار المشروع** | **2** |
|  | Sat 11/4/16 | Wed 11/1/16 | 3 days | تحديد أهداف المشروع | 3 |
| **3** | **Wed 11/8/16** | **Sun 11/5/16** | **4 days** | **دراسة جدوى للمشروع** | **4** |
|  | Wed 11/8/16 | Sun 11/5/16 | 4 days | * الجدوى التقنية | 5 |
|  | Wed 11/8/16 | Sun 11/5/16 | 4 days | * جدوى الموارد البشرية | 6 |
|  | Wed 11/8/16 | Sun 11/5/16 | 4 days | * الجدوى التنظيمية | 7 |
|  | Wed 11/8/16 | Sun 11/5/16 | 4 days | * الجدوى المالية | 8 |
|  | **Wed 11/8/16** | **Sun 11/5/16** | **4 days** | * **الجدوى التشغيلية** | **9** |
|  | Mon 11/6/16 | Sun 11/5/16 | 2 days | * + الإطار القانوني | 10 |
| 10 | Wed 11/8/16 | Tue 11/7/16 | 2 days | * + الإطار التنظيمي | 11 |
| 4 | Sun 11/12/16 | Thu 11/9/16 | 3 days | تحديد حدود المشروع | 12 |
| **4,2** | **Sat 5/19/17** | **Sat 12/2/16** | **145 days** | **الدراسة المرجعية للمشروع** | **13** |
|  | Sun 12/17/16 | Sat 12/2/16 | 14 days | دراسة للأنظمة المشابهة | 14 |
| 14 | Mon 12/25/16 | Mon 12/18/16 | 7 days | دراسة للنظام الحالي في الجامعة | 15 |
| **15** | **Sat 5/19/17** | **Tue 12/26/16** | **124 days** | **تقدير كلفة المشروع** | **16** |
|  | Thu 12/28/17 | Tue 12/26/16 | 3 days | * تحديد الجدول الزمني | 17 |
| 17 | Wed 1/3/17 | Sat 12/30/16 | 5 days | * تحديد كلفة المشروع | 18 |
| **18** | **Sat 1/13/17** | **Thu 1/4/17** | **8 days** | **دراسة تحليلية** | **19** |
|  | Mon 1/8/17 | Thu 1/4/17 | 4 days | توثيق المتطلبات الوظيفية | 20 |
| 20 | Sat 1/13/17 | Tue 1/9/17 | 4 days | توثيق المتطلبات غير الوظيفية | 21 |
| 19 | Mon 1/29/17 | Sun 1/14/17 | 14 days | دراسة الخورزميات الأكثر ملائمة لطبيعة المعطيات | 22 |
| **22** | **Sat 5/19/17** | **Tue 1/30/17** | **94 days** | **وضع المخططات** | **23** |
|  | Sat 2/3/17 | Tue 1/30/17 | 4 days | * Context Diagram | 24 |
| 24 | Wed 2/7/17 | Sun 2/4/17 | 4 days | * Use Case Diagram | 25 |
| 25 | Mon 2/12/17 | Thu 2/8/17 | 4 days | * Activity Diagram | 26 |
| **26** | **Sat 5/19/17** | **Tue 2/13/17** | **82 days** | **دراسة تصميمية** | **27** |
|  | Sun 2/18/17 | Tue 2/13/17 | 5 days | تصميم قواعد المعطيات | 28 |
| 28 | Wed 2/21/17 | Mon 2/19/17 | 3 days | Sequence Diagram | 29 |
| 29 | Sun 2/25/17 | Thu 2/22/17 | 3 days | Class Diagram | 30 |
| 30 | Wed 3/21/17 | Mon 2/26/17 | 21 days | تحقيق الكود البرمجي | 31 |
| 31 | Sun 4/8/17 | Thu 3/22/17 | 15 days | Visualization | 32 |
| **32** | **Sat 5/19/17** | **Mon 4/9/17** | **35 days** | **الاختبارات** | **33** |
|  | Thu 4/19/17 | Mon 4/9/17 | 10 days | Unit Testing | 34 |
| 34 | Tue 5/1/17 | Sat 4/21/17 | 10 days | Integration Testing | 35 |
| 35 | Sun 5/13/17 | Wed 5/2/17 | 10 days | System Testing | 36 |
| **36** | **Sat 5/19/17** | **Mon 5/14/17** | **5 days** | **تسليم وإغلاق المشروع** | **37** |

**الجدول الزمني ( مخطط غانت)**

# مخطط غانت:



**الجدول الزمني ( مخطط غانت)**

# بنية تقسيم العمل للمشروع WBS:

**بنية تقسيم العمل للمشروع (WBS)**

# جدول موارد المشروع Resources Sheet:

|  |  |
| --- | --- |
| Resource Name | Type |
| كلفة اتصال بالانترنت | Cost |
| حواسيب | Material |
| مخدم | Material |
| مكونات برمجية | Cost |
| ورق | Material |
| موارد بشرية | Work |

**جدول الموارد (Resources Sheet)**

# خصائص الأنشطة والموارد المسندة إليها Activity Attributes & Resources Assignment

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** | **Pre** | **Resource** |
| **1** | **التنقيب في المعطيات الناتجة عن الأنظمة التعليمية** | **171**  **days** | **Wed 11/1/16** | **Sat 5/19/17** |  |  |
| **2** | **إطار المشروع** | **26 days** | **Wed 11/1/16** | **Thu 11/30/16** |  |  |
| 3 | تحديد أهداف المشروع | 3 days | Wed 11/1/16 | Sat 11/4/16 |  | انترنت، ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| **4** | **دراسة الجدوى للمشروع** | **4 days** | **Sun 11/5/16** | **Wed 11/8/16** | **3** |  |
| 5 | * الجدوى التقنية | 4 days | Sun 11/5/16 | Wed 11/8/16 |  | انترنت، ورق، موارد بشرية، حواسيب، |
| 6 | * جدوى الموارد البشرية | 4 days | Sun 11/5/16 | Wed 11/8/16 |  | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 7 | * الجدوى التنظيمية | 4 days | Sun 11/5/16 | Wed 11/8/16 |  | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 8 | * الجدوى المالية | 4 days | Sun 11/5/16 | Wed 11/8/16 |  | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| **9** | * **الجدوى التشغيلية** | **4 days** | **Sun 11/5/16** | **Wed 11/8/16** |  |  |
| 10 | * + الإطار القانوني | 2 days | Sun 11/5/16 | Mon 11/6/16 |  | انترنت، ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 11 | * + الإطار التنظيمي | 2 days | Tue 11/7/16 | Wed 11/8/16 | 10 | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 12 | تحديد حدود المشروع | 3 days | Thu 11/9/16 | Sun 11/12/16 | 4 | انترنت، ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| **13** | **الدراسة المرجعية للمشروع** | **145 days** | **Sat 12/2/16** | **Sat 5/19/17** | **4,2** |  |
| 14 | دراسة للأنظمة المشابهة | 14 days | Sat 12/2/16 | Sun 12/17/16 |  | انترنت، ورق، موارد بشرية، حواسيب، مخدم، مكونات برمجية |
| 15 | دراسة للنظام الحالي في الجامعة | 7 days | Mon 12/18/16 | Mon 12/25/16 | 14 | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| **16** | **تقدير كلفة المشروع** | **124 days** | **Tue 12/26/16** | **Sat 5/19/17** | **15** |  |
| 17 | * تحديد الجدول الزمني | 3 days | Tue 12/26/16 | Thu 12/28/17 |  | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 18 | * تحديد كلفة المشروع | 5 days | Sat 12/30/16 | Wed 1/3/17 | 17 | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| **19** | **دراسة تحليلية** | **8 days** | **Thu 1/4/17** | **Sat 1/13/17** | **18** |  |
| 20 | توثيق المتطلبات الوظيفية | 4 days | Thu 1/4/17 | Mon 1/8/17 |  | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 21 | توثيق المتطلبات غير الوظيفية | 4 days | Tue 1/9/17 | Sat 1/13/17 | 20 | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 22 | دراسة الخورزميات الأكثر ملائمة لطبيعة المعطيات | 14 days | Sun 1/14/17 | Mon 1/29/17 | 19 | انترنت، ورق، موارد بشرية، حواسيب، مخدم، مكونات برمجية |
| **23** | **وضع المخططات** | **94 days** | **Tue 1/30/17** | **Sat 5/19/17** | **22** |  |
| 24 | * Context Diagram | 4 days | Tue 1/30/17 | Sat 2/3/17 |  | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 25 | * Use Case Diagram | 4 days | Sun 2/4/17 | Wed 2/7/17 | 24 | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 26 | * Activity Diagram | 4 days | Thu 2/8/17 | Mon 2/12/17 | 25 | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| **27** | **دراسة تصميمية** | **82 days** | **Tue 2/13/17** | **Sat 5/19/17** | **26** |  |
| 28 | تصميم قواعد المعطيات | 5 days | Tue 2/13/17 | Sun 2/18/17 |  | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 29 | Sequence Diagram | 3 days | Mon 2/19/17 | Wed 2/21/17 | 28 | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 30 | Class Diagram | 3 days | Thu 2/22/17 | Sun 2/25/17 | 29 | ورق، موارد بشرية، حواسيب |
| 31 | تحقيق الكود البرمجي | 21 days | Mon 2/26/17 | Wed 3/21/17 | 30 | انترنت، ورق، موارد بشرية، حواسيب، مخدم، مكونات برمجية |
| 32 | Visualization | 15 days | Thu 3/22/17 | Sun 4/8/17 | 31 | انترنت، ورق، موارد بشرية، حواسيب، مخدم، مكونات برمجية |
| **33** | **الاختبارات** | **35 days** | **Mon 4/9/17** | **Sat 5/19/17** | **32** |  |
| 34 | Unit Testing | 10 days | Mon 4/9/17 | Thu 4/19/17 |  | ورق، موارد بشرية، حواسيب، مخدم |
| 35 | Integration Testing | 10 days | Sat 4/21/17 | Tue 5/1/17 | 34 | ورق، موارد بشرية، حواسيب، مخدم |
| 36 | System Testing | 10 days | Wed 5/2/17 | Sun 5/13/17 | 35 | ورق، موارد بشرية، حواسيب، مخدم |
| **37** | **تسليم وإغلاق المشروع** | **5 days** | **Mon 5/14/17** | **Sat 5/19/17** | **36** |  |

**جدول خصائص الأنشطة وتخصيص الموارد لها (Activity Attributes + Resources Assignment)**

# آلية المراقبة والتحكم إثناء تنفيذ الخطة Monitoring & Controlling Methods

ستتم عملية المراقبة وتقييم أداء المشروع باستخدام طريقة القيم المكتسبة .